**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования «Воробжанский сельсовет»**

 **Суджанского района Курской области**

**за 2018 год**

Доклад о ходе реализации муниципальных программ содержит:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности целевых программ, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2018 году действовали 5 муниципальные программы:

**«**Развитие культуры на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области**»**

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Воробжанском сельсовете Суджанского района Курской области»

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров муниципального образования и безопасность дорожного движения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Доля расходов, предусмотренных решением о местном бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Воробжанский сельсовет на 2018 год составила **55,52 %.**

Общая сумма средств из всех уровней бюджетов фактически направленных на финансирование муниципальных программ в 2018 году составила 2964,2 тыс. рублей. В том числе:

- 528,3 тыс. рублей из областного бюджета;

- 2435,9 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Воробжанский сельсовет.

Средства областного бюджета предоставлялись в рамках программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Воробжанском сельсовете Суджанского района Курской области»

Муниципальная программа **«**Развитие культуры муниципального образования Воробжанский сельсоветСуджанского района Курской области».

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2018 году составил 1531,9тыс. рублей, в том числеиз областного бюджета – 223,4тыс. рублей, из местного бюджета – 1308,5тыс. рублей, профинансировано 1529,2тыс. рублей (99,8%) в том числеиз областного бюджета –223,4тыс. рублей**,** из местного бюджета – 1305,8тыс. рублей**.**

Выполнены **3**запланированных мероприятия.

Достигнуты **3**запланированных целевых показателя.

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

Денежные средства направлялись на обеспечение участия творческого коллектива в различных мероприятиях, на проведение тематических семинаров и концертов, выплату заработной платы работникам СДК.

Количество проведенных массовых и культурно-досуговых мероприятий в 2018 году – 608, их посетили 13856 человек.

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 80,6 %, и эффективность реализации муниципальной программы составляет 1,0.

Муниципальная программа ««Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2018 году составил 31,6тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 31,6тыс. рублей, профинансировано 15,7 тыс. рублей (49,7 %) .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

ежемесячная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципального образования

Выполнено **1**запланированное мероприятие.

Достигнут 1запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Воробжанском сельсовете Суджанского района Курской области».

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2018 году составил 1093,1тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 788,2тыс. рублей, профинансировано 903,6 тыс. рублей (82,7 %) .

Повышение удовлетворенности населения Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Выполнено 6 запланированных мероприятий.

Достигнуто 6 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров муниципального образования и безопасность дорожного движения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2018 году составил 177,5тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 177,5тыс. рублей, профинансировано 113,4тыс. рублей (63,9%) .

Выполнено 1запланированных мероприятий.

Достигнуто 1запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2018 году составил 130,1тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 130,1тыс. рублей, профинансировано 116,8тыс. рублей (90%) .

Выполнено 1запланированных мероприятий.

Достигнуто 1запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.