Утвержден

 постановлением Администрации

 Воробжанского сельсовета

 Суджанского района от 10.10.2023 № 44

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Воробжанского сельсовета**

**Суджанского района Курской области**

**за 3 квартала 2023 года**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы –**

**Администрации Воробжанского сельсовета**

**Суджанского района Курской области**

**Отчетный период – 3 квартал 2023г.**

**Дата составления отчета - 10.10.2023г.**

**Непосредственный исполнитель:**

**Заместитель Главы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района Л.И.Касьянова**

**тел.: 8(47143) 3-11-45; e-mail:** **vorobga15@mail.ru**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики сельсовета, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района в соответствующей сфере деятельности.

За 9 месяцев 2023 года реализовывались 5 муниципальных программ различной направленности, разработанных в соответствии с Порядком, можно отметить, что основные цели и задачи, поставленные в программах, достигнуты.

За 9 месяцев 2023 году распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Преду-смотрено на 01.01.2023 | Изменено от 18.07.2023  | Исполнено на 30.09.2023 | % исполнения |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» | 169500,00 |  | 135922,30 | 80,19 |
| Развитие культуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области | 1115900,00 | 1206900,00 | 836255,06 | 69,29 |
| Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» | 306180,00 |  | 171906,16 | 56,15 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 80000,00 |  | 1,00 | 1,25 |
| Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области | 5075,00 |  | 5075,00 | 100 |
| ИТОГО | 1676655,0 | 1767655,00 | 1150158,52 | 65,07 |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**за 3 квартала 2023г.**

За 3 квартала 2023г. в рамках реализации муниципальной программы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет»Суджанского района Курской области» были выполнены следующие мероприятия:

- оплата потребляемой электроэнергии

- приобретение материалов для ремонта памятников

- приобретение газового баллона

- приобретение бензо триммера, запчастей, бензина.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный период, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 169,500 | 169,500 | 135,922,30 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| обеспеченность поселения сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 80,19 |  |

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**за 3 квартала 2023г.**

За 3 квартал 2023г. в рамках реализации муниципальной программы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района «Развитие культуры муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» были выполнены следующие мероприятия:

- оплата по ГПД

- оплата за коммунальные услуги

- проведение текущего ремонта памятников

- оплата «тревожной кнопки»

- приобретение венков

- подготовка с ОЗП

- межбюджетные трансферты

- оплата за ПСД.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. (внесение изменений от 18.07.2023) | Кассовое исполнение(факт) за отчетный период, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 1115,900 | 1206,900 | 836,255,06 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**за 3 квартала 2023г.**

За 3 квартал 2023г. в рамках реализации муниципальной программы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» были выполнены следующие мероприятия:

- выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям главе сельсовета образования.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетный период, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 306,180 | 306,180 | 171,906,16 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям главе сельсовета  | % | 100 | 56,15 |  |

**Муниципальная программа**

***«*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*»***

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**За 9 месяцев 2023г**

За 9 месяцев 2023г в рамках реализации муниципальной программы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района *«*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*»* были выполнены следующие мероприятия:

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетный период, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 80,000 | 80,000 | 1,0 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | раз | 0 | 0 |  |
| количество спасенных людей, и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | чел | 0 | 0 |  |
| количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | шт | 30 | 30 |  |

**Муниципальная программа**

**«Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района**

**Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**9 9 месяцев 2023г**

За 9 месяцев 2023г в рамках реализации муниципальной программы Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района *«*Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области*»* были выполнены следующие мероприятия:

- оказание ритуальных услуг.

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетный период, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 5,075 | 5,075 | 5,075 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки | шт | 100 | 100 |  |