**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВОРОБЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25 февраля 2022г. №18**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальных программ Воробжанского сельсовета**

**Суджанского района Курской области за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области № 57 от 10.09.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области», Администрация Воробжанского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Воробжанского сельсовета

Суджанского района В.Гусев

Приложение

к Постановлению Администрации

Воробжанского сельсовета

Суджанского района

от 25.02.2022 № 18

**Отчет о реализации муниципальных программ**

**Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области**

**за 2021 год**

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Воробжанском сельсовете Суджанского района Курской области**

**на 2021-2023 годы» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2021год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб) | Профинансировано (руб) | Выполнено (руб) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» | **Итого** | **1930900,00** | **1910662,06** | **1910662,06** | **98,95%** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1930900,00 | 1910662,06 | 1910662,06 | 98,95% |
| Основное мероприятие «Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Итого | 1930900,00 | 1910662,06 | 1910662,06 | 98,95% |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 1930900,00 | 1910662,06 | 1910662,06 | 98,95% |
| Мероприятия по благоустройству | Средства местного бюджета | 1930900,00 | 1910662,06 | 1910662,06 | 98,95% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **1930900,00** | **1910662,06** | **1910662,06** | **98,95%** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Средства местного бюджета** | **1930900,00** | **1910662,06** | **1910662,06** | **98,95%** |

В рамках данных мероприятий расходы местного бюджета направлены на бесперебойное уличное освещение, озеленение улиц населенных пунктов сельсовета, ремонту памятников, погибшим в ВОВ и прочие мероприятия по благоустройству территории поселения.

Основным результатом реализации основных мероприятий являться повышение уровня благоустройства территории Воробжанского сельсовета.

Всего расходы на реализацию Программы планировались в сумме **1930900,00** руб., исполнение составило **1910662,06** руб. или **98,95%.**

Вывод: израсходованные средства использованы целенаправленно на реализацию данной программы в 2021 году.

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан на 2021-2023 годы в Воробжанском сельсовете Суджанского района Курской области» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2021 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб,) | Профинансировано (руб.) | Выполнено (руб.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | **Итого** | **276200,00** | **276133,44** | **276133,44** | **99,97%** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 276200,00 | 276133,44 | 276133,44 | 99,97% |
| Основное мероприятие «Предоставление выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области | Итого | 276200,00 | 276133,44 | 276133,44 | 99,97% |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 276200,00 | 276133,44 | 276133,44 | 99,97% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **276200,00** | **276133,44** | **276133,44** | **99,97%** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Средства местного бюджета** | **276200,00** | **276133,44** | **276133,44** | **99,97%** |

В целом данная программа была направлена на реализацию Закона Курской области от 11 декабря 1998года N35-ЗКО «О гарантиях осуществления главами муниципальных образований полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе».

Результатом данной программы является своевременная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) Главе муниципального образования.

Всего по данному основному мероприятию запланировано 276200,00 руб., исполнение составило 276133,44 руб. или 99,97%.

Вывод: израсходованные средства использованы целенаправленно на реализацию данной программы.

**Отчет о реализации муниципальной программа**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Воробжанского сельсовета Суджанского района Курской области**

**на 2021-2023 годы» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2021 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб) | Профинансировано (руб) | Выполнено (руб) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки муниципального образования «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области» | **Итого** | **25000,00** | **23536,00** | **23536,00** | **94,14%** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 25000,00 | 23536,00 | 23536,00 | 94,14% |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании «Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области | Итого | 25000,00 | 23536,00 | 23536,00 | 94,14% |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 25000,00 | 23536,00 | 23536,00 | 94,14% |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | Средства местного бюджета | 25000,00 | 23536,00 | 23536,00 | 94,14% |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **25000,00** | **23536,00** | **23536,00** | **94,14%** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Средства местного бюджета** | **25000,00** | **23536,00** | **23536,00** | **94,14%** |

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия органов местного самоуправления позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении пожарной безопасности поселения на требуемом уровне.

Достижение целей и задач в 2021 году позволило достичь планируемых показателей целевых индикаторов, а именно:

- снижение количества пострадавшего населения;

- снижение числа погибших;

- повышение эффективности системы безопасности населения и территории.

Всего по данному основному мероприятию запланировано 25000 рублей, исполнение составило 23536,00 руб. или 94,14%.

Вывод: базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении развития пожарной безопасности на требуемом уровне обеспечены.

**Отчет о реализации муниципальной программа**

**"Развитие культуры» муниципального образования**

**«Воробжанский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**на 2021-2023 годы» за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2021 год | | | |
| Планируемый объем финансирования (руб) | Профинансировано (руб) | Выполнено (руб) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма«Искусство»муниципальнойпрограммы«Развитиекультурымуниципальногообразования«Воробжанскийсельсовет»СуджанскогорайонаКурскойобласти» | Итого | **2324030,00** | **2251854,63** | **2251854,63** | **96,89** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2324030,00 | 2251854,63 | 2251854,63 | 96,89 |
| Основноемероприятие«Сохранениеиразвитиеисполнительскихискусстввмуниципальномобразовании«Воробжанскийсельсовет»СуджанскогорайонаКурскойобласти» | Итого | 2324030,00 | 2251854,63 | 2251854,63 | 96,89 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 2324030,00 | 2251854,63 | 2251854,63 | 96,89 |
| **Итого по муниципальной программе:** | **Итого** | **2324030,00** | **2251854,63** | **2251854,63** | **96,89** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |
| **Средства местного бюджета** | **2324030,00** | **2251854,63** | **2251854,63** | **96,89** |

Муниципальная программа «Развитие культуры» муниципального образования «Воробжанский сельсовет» была разработана для достижения следующих целей:

повышение качества жизни всех членов общества через создание благоприятных условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации;

развитие культурного и духовного потенциала населения;

усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Воробжанского сельсовета;

сохранение и развитие творческого потенциала Воробжанского сельсовета, а также создание необходимых материально-технических условий, обеспечивающих современное качество предоставляемых услуг в сфере культуры в Воробжанском сельсовете;

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.

Для решения поставленных задач и достижения целей в рамках реализации Подпрограммы «Искусство»:

- увеличение доли участников в областных, межрайонных мероприятиях плановые значения показателя 100% достигнуты.

При непосредственном участии муниципального образования выполнялись основные мероприятия программы, направленные на воспитание подрастающего поколения, обеспечение организации досуга молодежи, сохранение культурных традиций народа, возрождение фольклора, проведение массовых мероприятий и народных гуляний. А также проведение капитальных ремонтов помещений сельских клубов.

Всего по данному основному мероприятию запланировано 2324030,00 рублей, исполнение составило 2251854,63 руб. или 96,89%.

Вывод: израсходованные средства использованы целенаправленно на реализацию данной программы.